## Tabelle1
Aufgabe/Ziel | Zeit | Gemacht am | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Förderband kontrollierbar | 5 | bar: 11 to 14
Kamera erkennt 3 Farben | 5 | bar: 11 to 14
Rutschbahn dreht zur richtigen Box | 1 | bar: 11 to 14
Teile spielen zusammen | 5 | bar: 14 to 18
Fehlerbehebung | bar: 12 to 22
Beleuchtung | 2 | bar: 15
Mehr Farben | 6 | bar: 16 to 18
Geschwindigkeitsoptimierung | 3 | bar: 14 to 22
Dokumentation | 8 |  | 12: Struktur; 22: Inhalt
Präsentation | 5 |  | 12: Struktur; 22: Inhalt
Journal | 6 |  | 11: Jede Woche
Start der Woche |  |  | 2018-03-12 | 2018-03-19 | 2018-03-26 | 2018-04-02 | 2018-04-09 | 2018-04-16 | 2018-04-23 | 2018-04-30 | 2018-05-07 | 2018-05-14 | 2018-05-21 | 2018-05-28 | 2018-06-04
Ende der Woche |  |  | 2018-03-18 | 2018-03-25 | 2018-04-01 | 2018-04-08 | 2018-04-15 | 2018-04-22 | 2018-04-29 | 2018-05-06 | 2018-05-13 | 2018-05-20 | 2018-05-27 | 2018-06-03 | 2018-06-10